## 간트 차트
CashHome WBS & Gantt Chart
팀 정보 | 서울 5반 5조 | 팀장 | 오세진 | 팀원 | 박성연
프로젝트명 | CashHome | 시작일 | 2026-05-08 | 기능 완성 기준일 | 2026-06-22
최종 발표일 | 2026-06-26 | 작성 목적 | 일정·업무 분담 계획 | 운영 원칙 | 06.22 이후 PPT/마이너 버그 중심
핵심 마일스톤: 05.08 기획 시작 → 05.14 설계 1차 완료 → 06.05 백엔드/AI 기반 완료 → 06.12 주요 화면 완료 → 06.21 통합 QA 완료 → 06.22 기능 완성/코드 프리즈 → 06.26 최종 발표
[54 empty] | 기능완성 |  |  |  | 발표
WBS | Phase | 작업 내용 | 담당자 | 지원 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 상태 | time axis 2026-05-08 to 2026-06-26
 | time axis 2026-05-08 to 2026-06-26
1.0 | Phase 1. 기획·설계 | 기획·설계 전체 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 7 | 진행 예정 | bar: 2026-05-08 to 2026-05-14
1.1 | Phase 1. 기획·설계 | 킥오프 및 프로젝트 범위 확정 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 완료 | bar: 2026-05-08
1.2 | Phase 1. 기획·설계 | 문제 정의 및 핵심 한 문장 정리 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2 | 완료 | bar: 2026-05-08 to 2026-05-09
1.3 | Phase 1. 기획·설계 | 기능/비기능 요구사항 세분화 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 3 | 완료 | bar: 2026-05-08 to 2026-05-10
1.4 | Phase 1. 기획·설계 | 데이터/API 사용 가능성 조사 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 4 | 진행 예정 | bar: 2026-05-09 to 2026-05-12
1.5 | Phase 1. 기획·설계 | WBS & Gantt 차트 작성 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2 | 진행 예정 | bar: 2026-05-09 to 2026-05-10
1.6 | Phase 1. 기획·설계 | ERD 초안 작성 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3 | 진행 예정 | bar: 2026-05-10 to 2026-05-12
1.7 | Phase 1. 기획·설계 | Use Case Diagram 작성 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3 | 진행 예정 | bar: 2026-05-10 to 2026-05-12
1.8 | Phase 1. 기획·설계 | 핵심 화면 와이어프레임 작성 | 박성연 | 오세진 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 | 진행 예정 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-14
1.9 | Phase 1. 기획·설계 | UI 스타일 가이드/디자인 톤 정리 | 박성연 | 오세진 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 3 | 진행 예정 | bar: 2026-05-12 to 2026-05-14
2.0 | Phase 2. 백엔드·데이터 | 백엔드·데이터 전체 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-13 | 2026-06-05 | 24 | 진행 예정 | bar: 2026-05-13 to 2026-06-05
2.1 | Phase 2. 백엔드·데이터 | Django 프로젝트/DRF/인증 기본 세팅 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | 4 | 진행 예정 | bar: 2026-05-13 to 2026-05-16
2.2 | Phase 2. 백엔드·데이터 | 모델/관리자/fixtures 스키마 구현 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 6 | 진행 예정 | bar: 2026-05-14 to 2026-05-19
2.3 | Phase 2. 백엔드·데이터 | 청약 데이터 수집/정제/fixtures 작성 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 8 | 진행 예정 | bar: 2026-05-16 to 2026-05-23
2.4 | Phase 2. 백엔드·데이터 | 청약 가점 계산 API 구현 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 5 | 진행 예정 | bar: 2026-05-20 to 2026-05-24
2.5 | Phase 2. 백엔드·데이터 | 분양공고 목록/상세 API 구현 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 6 | 진행 예정 | bar: 2026-05-22 to 2026-05-27
2.6 | Phase 2. 백엔드·데이터 | 추천 점수/추천 사유 API 구현 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 8 | 진행 예정 | bar: 2026-05-25 to 2026-06-01
2.7 | Phase 2. 백엔드·데이터 | 자금 타임라인 시뮬레이션 API 구현 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 7 | 진행 예정 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-04
2.8 | Phase 2. 백엔드·데이터 | AI 청약 코치 백엔드 엔드포인트 | 박성연 | 오세진 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 진행 예정 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-05
3.0 | Phase 3. 프론트엔드 | 프론트엔드 전체 | 박성연 | 오세진 | 2026-05-20 | 2026-06-12 | 24 | 진행 예정 | bar: 2026-05-20 to 2026-06-12
3.1 | Phase 3. 프론트엔드 | Vue 프로젝트/Router/Store/Axios 세팅 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 4 | 진행 예정 | bar: 2026-05-20 to 2026-05-23
3.2 | Phase 3. 프론트엔드 | 공통 컴포넌트/디자인 시스템 구현 | 박성연 | 오세진 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 7 | 진행 예정 | bar: 2026-05-20 to 2026-05-26
3.3 | Phase 3. 프론트엔드 | 회원가입/로그인 화면 구현 | 오세진 | 박성연 | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 4 | 진행 예정 | bar: 2026-05-24 to 2026-05-27
3.4 | Phase 3. 프론트엔드 | 내 조건 입력 화면 구현 | 박성연 | 오세진 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | 진행 예정 | bar: 2026-05-25 to 2026-05-31
3.5 | Phase 3. 프론트엔드 | 청약 가점 결과/게이지 화면 구현 | 박성연 | 오세진 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 6 | 진행 예정 | bar: 2026-05-29 to 2026-06-03
3.6 | Phase 3. 프론트엔드 | 분양공고 목록/상세 화면 구현 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 6 | 진행 예정 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-06
3.7 | Phase 3. 프론트엔드 | 추천 결과 카드 화면 구현 | 박성연 | 오세진 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 7 | 진행 예정 | bar: 2026-06-04 to 2026-06-10
3.8 | Phase 3. 프론트엔드 | 자금 시뮬레이션 타임라인 화면 구현 | 박성연 | 오세진 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 7 | 진행 예정 | bar: 2026-06-05 to 2026-06-11
3.9 | Phase 3. 프론트엔드 | 마이페이지/관심 공고 화면 구현 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 진행 예정 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-12
4.0 | Phase 4. AI·UX 고도화 | AI·UX 고도화 전체 | 박성연 | 오세진 | 2026-05-27 | 2026-06-14 | 19 | 진행 예정 | bar: 2026-05-27 to 2026-06-14
4.1 | Phase 4. AI·UX 고도화 | AI 프롬프트/응답 템플릿 설계 | 박성연 | 오세진 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 7 | 진행 예정 | bar: 2026-05-27 to 2026-06-02
4.2 | Phase 4. AI·UX 고도화 | 공고 요약/체크리스트 문구 구현 | 박성연 | 오세진 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | 진행 예정 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-07
4.3 | Phase 4. AI·UX 고도화 | 표현 안전성/주의 문구 UX 반영 | 박성연 | 오세진 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 6 | 진행 예정 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-08
4.4 | Phase 4. AI·UX 고도화 | 사용성 리뷰 및 UX 개선 | 박성연 | 오세진 | 2026-06-09 | 2026-06-14 | 6 | 진행 예정 | bar: 2026-06-09 to 2026-06-14
5.0 | Phase 5. 통합·테스트 | 통합·테스트 전체 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-10 | 2026-06-21 | 12 | 진행 예정 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-21
5.1 | Phase 5. 통합·테스트 | 프론트-백 API 연동 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 6 | 진행 예정 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-15
5.2 | Phase 5. 통합·테스트 | 핵심 사용자 시나리오 QA | 오세진 | 박성연 | 2026-06-13 | 2026-06-18 | 6 | 진행 예정 | bar: 2026-06-13 to 2026-06-18
5.3 | Phase 5. 통합·테스트 | 데이터/추천 결과 검증 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 진행 예정 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19
5.4 | Phase 5. 통합·테스트 | UI polish/반응형 보정 | 박성연 | 오세진 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 5 | 진행 예정 | bar: 2026-06-16 to 2026-06-20
5.5 | Phase 5. 통합·테스트 | 버그 수정 및 안정화 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 4 | 진행 예정 | bar: 2026-06-18 to 2026-06-21
5.6 | Phase 5. 통합·테스트 | README/코드 정리/제출 체크 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 3 | 진행 예정 | bar: 2026-06-19 to 2026-06-21
6.0 | Phase 6. 발표 준비 | 발표 준비 전체 | 박성연 | 오세진 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 진행 예정 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-26
6.1 | Phase 6. 발표 준비 | 기능 완성 기준일/코드 프리즈 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 마일스톤 | bar: 2026-06-22
6.2 | Phase 6. 발표 준비 | PPT 스토리보드/발표 흐름 확정 | 박성연 | 오세진 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 진행 예정 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-23
6.3 | Phase 6. 발표 준비 | PPT 디자인 및 자료 제작 | 박성연 | 오세진 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 3 | 진행 예정 | bar: 2026-06-23 to 2026-06-25
6.4 | Phase 6. 발표 준비 | 시연 시나리오/발표 대본 작성 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | 진행 예정 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-24
6.5 | Phase 6. 발표 준비 | 최종 리허설/마이너 버그 수정 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 진행 예정 | bar: 2026-06-25
6.6 | Phase 6. 발표 준비 | 최종 발표 | 오세진 | 박성연 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 마일스톤 | bar: 2026-06-26

## 역할 분담
CashHome 역할 분담 / RACI 초안
구분 | 오세진(팀장) | 박성연 | 분담 의도
강점 | 코딩, 기획 | 디자인, AI | 개발 안정성과 사용자 경험을 동시에 확보
주요 책임 | PM, 요구사항, Django/DRF, 데이터 모델, 추천/자금 로직, API 통합, README | 와이어프레임, UI 디자인, Vue 화면, AI 청약 코치, 발표자료 디자인 | 각자 강점이 있는 영역을 Lead로 배정
상호 지원 | 프론트 구조/라우팅, 발표 대본 지원 | AI 문구, 화면 QA, 데이터/기획 문서 보완 | 핵심 기능은 1인 병목이 생기지 않도록 교차 지원
06.22 이후 | 시연 안정화, 마이너 버그 수정, 발표 대본 | PPT 완성, UI 보정, 발표 시각자료 | 최종 발표 전에는 새 기능 추가 금지
Phase | Lead | Support | 기간 | 핵심 산출물
기획·설계 | 오세진 | 박성연 | 05.08~05.14 | 기획문서, ERD, Use Case, 와이어프레임
백엔드·데이터 | 오세진 | 박성연 | 05.13~06.05 | Django, API, fixtures, 추천/자금 로직
프론트엔드 | 박성연 | 오세진 | 05.20~06.12 | Vue 화면, UI 컴포넌트, 추천/타임라인 화면
AI·UX 고도화 | 박성연 | 오세진 | 05.27~06.14 | AI 청약 코치, 안전 문구, UX 개선
통합·테스트 | 오세진 | 박성연 | 06.10~06.21 | API 연동, QA, README, 버그 수정
발표 준비 | 박성연 | 오세진 | 06.22~06.26 | PPT, 시연 시나리오, 리허설

## 마일스톤
CashHome 마일스톤 및 제출 기준
날짜 | 마일스톤 | 완료 기준 | 담당 Lead | 비고 | 위험 관리
2026-05-08 | 기획 시작 | 주제/타겟/핵심 한 문장 확정 | 오세진 | 서울 5반 5조 | 범위 과다 방지
2026-05-14 | 설계 1차 완료 | WBS, ERD, Use Case, 와이어프레임 캡처 삽입 가능 상태 | 오세진/박성연 | 외부 도구 이미지 반영 | 설계 변경은 1차 이후 최소화
2026-05-24 | 가점/데이터 기반 확보 | 데이터 fixtures와 가점 계산 API 1차 동작 | 오세진 | 백엔드 핵심 | 외부 API 장애 대비
2026-06-05 | 백엔드/AI 기반 완료 | 추천 API, 자금 API, AI Coach API 1차 완료 | 오세진/박성연 | 기능 연결 준비 | AI는 요약/체크리스트로 범위 제한
2026-06-12 | 주요 화면 완료 | 조건 입력, 가점 결과, 추천 결과, 자금 타임라인 화면 완료 | 박성연 | 프론트 핵심 | 디자인 과욕 방지
2026-06-21 | 통합 QA 완료 | 핵심 사용자 시나리오 정상 동작, README 정리 | 오세진 | 최종 기능 검증 | 중대 버그만 수정
2026-06-22 | 기능 완성/코드 프리즈 | 새 기능 추가 중단, PPT 준비 및 마이너 버그 수정 단계 전환 | 오세진 | 중요 기준일 | 일정 지연 방지
2026-06-26 | 최종 발표 | 시연과 발표 진행 | 오세진/박성연 | 발표일 | 백업 영상/스크린샷 준비

## 작성 가이드
작성/사용 가이드
항목 | 내용
일정 원칙 | 2026.06.22까지 기능 완성을 목표로 하고, 06.22~06.26은 PPT 준비·시연 정리·마이너 버그 수정에 집중한다.
업무 배분 | 오세진은 코딩·기획 강점을 살려 PM/백엔드/추천 로직/통합을 Lead, 박성연은 디자인·AI 강점을 살려 UI/와이어프레임/AI 코치/PPT를 Lead로 배정했다.
상태값 | 시작 전, 진행 예정, 진행 중, 주의, 지연, 완료, 마일스톤 중 하나로 관리한다.
수정 방법 | 작업 행의 시작일/종료일을 바꾸면 기간 수식은 자동 계산된다. 간트 바는 시각적으로 칠해져 있으므로 큰 일정 변경 시 해당 날짜 칸도 함께 조정한다.
제출 활용 | 이 파일은 기획문서의 WBS & Gantt Chart 삽입 영역에 캡처 이미지로 넣거나, 별도 첨부 파일로 제출할 수 있다.